## Carta Gantt
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROLES | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 11S | 12S | 13S | 14S | 15S | 16S | 17S | 18S | 19S | 20S
1 | Fase 1: Inicio y Planificación | 112 | 2026-04-14 | 2026-05-01 | 1291200 | Jefe de Proyecto, Analista de Requisitos | bar: 1S to 3S
1.1 | Definición Detallada del Alcance | 40 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 476000 | Jefe de Proyecto, Analista de Requisitos | bar: 1S
1.2 | Planificación del Proyecto (Detallada) | 40 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 476000 | Jefe de Proyecto, Analista de Requisitos | bar: 2S
1.3 | Definición del Equipo de Trabajo | 4 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 37200 | Jefe de Proyecto | bar: 3S
1.4 | Elaboración del Acta de Proyecto | 12 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 111600 | Jefe de Proyecto | bar: 3S
1.6 | Elaboración Matriz EDT y Estimación Esfuerzo | 16 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 190400 | Jefe de Proyecto, Analista de Requisitos | bar: 3S
2 | Fase 2: Análisis de Requisitos | 48 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | 202200 | Analista de Requisitos, Diseñador | bar: 4S to 5S
2.1 | Recopilación Detallada de Requisitos | 6 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 15600 | Analista de Requisitos | bar: 4S
2.2 | Elaboración de Casos de Uso Detallados | 6 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 15600 | Analista de Requisitos | bar: 4S
2.3 | Elaboración de Prototipos de Interfaz | 24 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 93000 | Diseñador | bar: 4S
2.4 | Revisión y Aprobación de Requisitos | 12 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 78000 | Analista de Requisitos | bar: 5S
3 | Fase 3: Diseño
3.1 | Diseño de la Arquitectura del Sistema |  |  |  |  | Arquitecto de software
3.2 | Diseño de la Base de Datos |  |  |  |  | Arquitecto de software
3.3 | Diseño de las Interfaces de Usuario |  |  |  |  | Diseñador
3.4 | Diseño de Componentes y Módulos |  |  |  |  | Diseñador, Arquitecto
4 | Fase 4: Implementación
4.1 | Desarrollo de Módulo de Gestión de Declaraciones |  |  |  |  | Desarrollador fullstack
4.2 | Desarrollo de Módulo de Gestión de Documentos |  |  |  |  | Desarrollador fullstack
4.3 | Desarrollo de Módulo de Comunicación Aduana |  |  |  |  | Desarrollador fullstack
4.4 | Desarrollo de Módulo de Gestión de Usuarios y Roles |  |  |  |  | Desarrollador fullstack
5 | Fase 5: Pruebas
5.1 | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | Analista QA
5.2 | Pruebas de Integración |  |  |  |  | Analista QA
5.3 | Pruebas de Sistema |  |  |  |  | Analista QA
5.4 | Pruebas de Aceptación del Usuario |  |  |  |  | Analista QA
6 | Fase 6: Despliegue y Puesta en Marcha
6.1 | Preparación del Entorno de Producción
6.2 | Despliegue del Sistema
6.3 | Capacitación de Usuarios
7 | Fase 7: Mantenimiento
7.1 | Corrección de Errores
7.2 | Soporte Técnico
7.3 | Actualizaciones y Mejoras (Planificadas)